ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению XLII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 06.04.2017 года № 278

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проведение мероприятий по техническому оснащению системой пожарной безопасности (установка противопожарного водоснабжения и дренчерной установки) в здании дома культуры | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | проведение мероприятий по приобретению кресел для зрительного зала | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | Число пользователей библиотекой | % | 2022 | 2022 | 0 | 100 |  |
| 4 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотеки | % | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 5 | Увеличение числа участников клубных формирований учреждения | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения | % | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 7 | проведение фестивалей, конкурсов смотров самодеятельного художественного творчества, организация и проведение творческих мероприятий, праздников. | шт. | Не менее 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 8 | увеличение количества творческих коллективов, выявление талантливой молодежи; | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 9 | бесперебойная работа всех систем обеспечения деятельности учреждений культуры; | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 10 | организация участия в выездных мероприятиях (фестивалях-конкурсах) | ед. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 11 | расширение объема предлагаемых населению культурных благ и информированности в сфере культуры; | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 12 | выплата стимулирующих выплат работникам учреждений культуры. | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проведение мероприятий по техническому оснащению системой пожарной безопасности (установка противопожарного водоснабжения и дренчерной установки) в здании дома культуры | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | проведение мероприятий по приобретению кресел для зрительного зала | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число пользователей библиотекой | чел. | 2022 | 2022 | 0 | 100 |  |
| 2 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотеки | % | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 3 | Увеличение числа участников клубных формирований учреждения | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения | % | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Основные направления развития культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проведение фестивалей, конкурсов смотров самодеятельного художественного творчества, организация и проведение творческих мероприятий, праздников. | шт. | Не менее 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 2 | увеличение количества творческих коллективов, выявление талантливой молодежи | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | бесперебойная работа всех систем обеспечения деятельности учреждений культуры | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4 | организация участия в выездных мероприятиях (фестивалях-конкурсах) | ед. | Не менее 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | расширение объема предлагаемых населению культурных благ и информированности в сфере культуры; | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2 | выплата стимулирующих выплат работникам учреждений культуры | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению XLII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 06.04.2017 года № 278

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский  КСЦ»

муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы библиотечного фонда Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Приобретение мебели для оснащения библиотечного фонда, в том числе доставка и монтаж | Приобретены книжные стеллажи для библиотеки |  |
| Поддержка клубных учреждений Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района: обновление материально-технической базы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Приобретение кресел для зрительного зала, в том числе доставка и монтаж Кресло «Форвард» 3М 142 секции. | Приобретены кресла для зрительного зала (монтаж) Кресло «Форвард» 3М 142 секции. |  |

Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг»

муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата и начисления | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Выплата заработной платы, начисление на заработную плату | Выплата заработной платы, начисление на заработную плату |  |
| Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Выплата заработной платы, начисление на заработную плату | Выплата заработной платы, начисление на заработную плату |  |
| Услуги связи | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Оплата телефонной связи и Интернет | Оплата телефонной связи и Интернет |  |
| Коммунальные услуги | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Оплата коммунальных услуг за воду, свет и газ | Оплата коммунальных услуг за воду, свет и газ |  |
| Услуги по содержанию имущества | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Оплата за вывоз ТКО, обслуживание пожарной сигнализации, расчет пожарного риска, ремонт фасада, видео наблюдение | Оплата за вывоз ТКО, обслуживание пожарной сигнализации, расчет пожарного риска, осуществлен ремонт фасада здания ДК, приобретена и установлена система видео наблюдения |  |
| Прочие услуги | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Подписка на периодику, прохождение медосмотра, обучение персонала, установка программного обеспечения | Подписка на периодику, прохождение медосмотра, обучение персонала, установка программного обеспечения |  |
| Прочие расходы | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Оплата налогов | Оплата налогов |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Приобретение хозтоваров, канцтоваров, твердого топлива, баннера на Новый год | Приобретены хозтовары, канцтовары, твердое топливо, баннер на Новый год |  |

Подпрограмма  «Основные направления развития культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Военно – патриотическое воспитание | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Патриотическое воспитание молодого поколения средствами художественного творчества, формирование у населения уважения к истории своего народа и высоких нравственных идеалов | Патриотическое воспитание молодого поколения средствами художественного творчества, формирование у населения уважения к истории своего народа и высоких нравственных идеалов |  |  |
| Народное творчество | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Увеличение числа участников художественной самодеятельности и кружков и клубов по интересам | Увеличение числа участников художественной самодеятельности и кружков и клубов по интересам |  |  |
| Дети и культура | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Организация досуга, увеличение занятости детей путем привлечения в клубы по интересам и культурно-массовым мероприятиям | Организация досуга, увеличение занятости детей путем привлечения в клубы по интересам и культурно-массовым мероприятиям |  |  |
| Общественные мероприятия | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Повышение уровня подготовки концертных программ самодеятельными коллективами отдельными исполнителями, сохранение и увеличение числа клубных формирований. Воспитание гражданской позиции сельского поселения, патриотическое и духовно – нравственное воспитание жителей станицы. | Повышение уровня подготовки концертных программ самодеятельными коллективами отдельными исполнителями, сохранение и увеличение числа клубных формирований. Воспитание гражданской позиции сельского поселения, патриотическое и духовно – нравственное воспитание жителей станицы. |  |  |
| Пропаганда здорового образа жизни и профилактики безнадзорности и правонарушений | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Популяризация активных форм досуга | Привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Популяризация активных форм досуга |  |  |
| Поддержка интеллектуального, творческого и спортивного развития молодежи | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Активизация и увеличение числа кружков и клубов по интересам | Активизация и увеличение числа кружков и клубов по интересам |  |  |
| Социальное обслуживание молодежи и молодых семей | заместителя главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Социальная поддержка граждан | Социальная поддержка граждан |  |  |

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 2016 год | 2016 год | Денежные выплаты стимулирующего характера | Денежные выплаты стимулирующего характера |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению XLII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 06.04.2017 года № 278

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Поддержка МБУ «Старотитаровский КСЦ» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год | Всего: | 759,84 | 759,84 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 659,84 | 659,84 | 100 |
|  | из краевого бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности МБУ «Старотитаровский КСЦ» по предоставлению муниципальных услуг» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год | Всего: | 9086,35 | 9086,35 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 9086,35 | 9086,35 | 100 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |
| Подпрограмма «Основные направления развития культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год | Всего: | 367,4 | 367,4 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 367,4 | 367,4 | 100 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год | Всего: | 2967,8 | 2967,8 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 226,9 | 226,9 | 100 |
|  | из краевого бюджета | 2740,9 | 2740,9 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к решению XLII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 06.04.2017 года № 278

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 21.03.2016 г. | № 117 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 2 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 26.04.2016 г. | № 156 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 3 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 24.05.2016 г. | № 200 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 4 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 01.06.2016 г. | № 215 | Изменение объема финансирования мероприятий ( в связи с перераспределением между муниципальными районами и сельскими поселениями отдельных налоговых и неналоговых доходов) |
| 5 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 18.08.2016 г. | № 308 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 6 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 06.09.2016 г. | № 326 | Изменение объема финансирования мероприятий |
| 7 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 11.10.2016 г. | № 378 | В связи с допущенными неточностями и техническими ошибками |
| 8 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 01.11.2016 г. | № 424 | В связи с изменением объема финансирования |
| 9 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 11.11.2016 г. | № 435 | В связи с изменением объема финансирования |
| 10 | Постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района «О внесении изменений в постановление администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 20 ноября 2015 года № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год» | 09.12.2016 г. | № 522 | Изменение объема финансирования мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению XLII сессии

Совета Старотитаровского

сельского поселения

Темрюкского района

от 06.04.2017 года № 278

Результаты оценки эффективности муниципальной  программы «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год

| Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2016 год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |