ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 28.10.2024 г. № 208

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 20.12.2023 года № 287

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  разработка ПСД на установку видеонаблюдения: объект - Сквер по ул. Ленина | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0310 5710110080 244 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 1,4 |
|  | Контрольное  событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по обеспечению социального объекта – Сквер по ул. Ленина системой видеонаблюдения | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  приобретение пожарных рукавов | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0314 5720110090 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по приобретению пожарных рукавов | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие:  приобретение информационного и агитационного материала | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0314 5720110090 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие:  2.2.1. Осуществлены мероприятия по проведению информационной и агитационной работы | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие:  приобретение и замена пожарных гидрантов для пер. Красноармейский, ул. Широкая | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0314 5720110090 244 | 24,8 | 155,4 | 62,8 | 44,5 |
|  | Контрольное событие:  2.3.1. Осуществлены мероприятия по оснащению пер. Красноармейский, ул. Широкая пожарными гидрантами | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие:  расходы на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0314 5730110100 120 | 30,6 | 29,3 | 30,6 | 39,1 |
|  | Контрольное событие:  3.1.1. Осуществлены мероприятия по стимулированию народных дружинников за участие в охране общественного порядка | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Основное мероприятие:  выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0314 5730110100 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  3.2.1. Осуществлены мероприятия по предупреждению конфликтов на межэтнической и межконфессиональной основе | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |

Специалист 1 категории финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района Н.В. Титаренко