ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старотитаровского сельского поселения

Темрюкского района

от 28.10.2024 г. № 210

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от 20.12.2023 года № 284

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие системы благоустройства на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»** **на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организация системы благоустройства»» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «Организация системы благоустройства» | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0503 6310100590 611 | 2510,0 | 3259,0 | 3957,4 | 3849,7 |
|  | Контрольное событие:  1.1.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Прочее благоустройство территорий общего пользования Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие:  Мероприятия по прочему благоустройству и технический надзор за благоустройством дворовых и общественных территорий | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0503 6320110340 244 | 12136,4 | 2102,0 | 5469,0 | 10655,4 |
|  | Контрольное событие:  2.1.1. Осуществлены мероприятия по улучшению экологической обстановки и создание комфортных условий для проживания на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по содержанию Мемориала Боевой славы | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0503 6320110340 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие:  2.2.1. Осуществлены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования Мемориала Боевой славы | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Организация уличного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие:  Техническое содержание и обслуживание светильников и ламп уличного освещения, систем аппаратуры автоматики | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 09.01.2024 г.- 31.12.2024 г. | 992 0503 6330110350 244 | 528,7 | 305,0 | 864,0 | 52,3 |
|  | Контрольное событие:  3.1.1. Осуществлены мероприятия по поддержке технической исправности уличного освещения | ‒ | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х |

Специалист 1 категории финансового отдела

администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района Н.В. Титаренко