ПЛАН

основных мероприятий Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района по подготовке

к пожароопасному периоду  2015 года

ст. Старотитаровская

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Крымского района |
| 1 | Уточнение плана действий Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, а также порядка привлечения населения, членов добровольных пожарных дружин, транспорта, средств пожаротушения на случай тушения лесных и ландшафтных пожаров. | до 3.02. 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 2 | Уточнение планов эвакуации населения, планирование и подготовка мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей из пожароопасных районов. | до 4.02. 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 3 | Создать комиссию с привлечением сотрудников МВД РФ, МЧС РФ, надзорных органов, коммунального хозяйства, казачества и организация проверок готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду населенных пунктов, учреждений и организаций. | до 5.02. 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 4 | Провести проверки, обращая особое внимание на населенные пункты, расположенные вблизи с/х земель, на состояние систем оповещения, связи, наружного противопожарного водоснабже-ния, состояние дорог, подъездов и т.п. Рассмотрение результатов работы комиссий на заседаниях КЧС и ПБ Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. | до 5.02. 2015 года | УЧСГЗ Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 5 | Организовать проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населенных пунктов, очистке от валежника и восстановлению минерализованных полос вдоль лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, выкосу, выносу сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым домам и другим строениям. | до 3.03. 2015 года | УЧСГЗ Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района (отдел надзорной деятельности) |  |  |
| 6 | Издать распоряжения главы Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, запрещающее выжигание мусора в населенных пунктах. | до 7.03. 2015 года | УЧСГЗ Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 7 | Организовать дежурства членов добровольных пожарных дружин. | в течение пожароопасного периода 2015года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 8 | Привести в надлежащее состояние площадку для круглосуточного забора воды пожарными. | до 7.03. 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 9 | Создать резерв инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряже-ния и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. | до 10.03. 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 10 | Уточнить порядок привлечения противопожарной техники и транспортных средств коммерческих и некоммерческих организаций, а также населения для тушения лесных пожаров. | до 10.03. 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 11 | Обеспечить выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 12 | Организовать контроль за проведением огневых работ, введение запрета проведения сельскохозяйственных палов на полях, пастбищах, сенокосных угодьях, а также на сопредельных с лесным фондом территориях. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 13 | Организовать постоянный мониторинг развития пожарной обстановки на административной территории, обеспечение устойчивого информационного взаимо-действия между соответствующими органами управления, оперативными службами и подразделениями, а также контроль за выполнением мероприятий по профилактике природных пожаров. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района УЧСГЗ во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 14 | Завершить паспортизацию населенных пунктов, подверженных воздействию лесных пожаров. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| Мероприятия, проводимые федеральными органами исполнительной власти |
| 15 | Организовать в соответствии с действующим законодательством контроля за состоянием пожарной безопасности мест массового пребывания граждан, объектов здравоохранения, соцзащиты, дошкольных и учебных учреждений, акцентирование внимания на летних оздоровительных объектах, расположенных вблизи или в лесных массивах. | в течение пожароопасного периода 2015 года | МО Темрюкский район Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района УЧСГЗ во взаимодействии с ОНД Темрюкского района |  |  |
| 16 | Организовать прогнозирования воз-можных ситуаций, связанных с тушением пожаров и проведением спасательных работ на объектах в условиях жаркой погоды. | в течение пожароопасного периода 2015 года | ОНД Темрюкского района 11 ОФПС ПЧ-130 |  |  |
| 17 | Внесение необходимых корректив в документы предварительного планирования боевых действий и расписания выездов подразделений гарнизона пожарной охраны. | до 14.03. 2015 года | ОНД Темрюкского района 11 ОФПС ПЧ-130 |  |  |
| 18 | Подготовить для распространения на объектах, культуры, ФАПов, школ, детского сада, методических и пропагандистских материалов (памяток, брошюр, листовок, плакатов) о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. | до 14.03. 2015 года | ОНД Темрюкского района Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района УЧСГЗ |  |  |
| 19 | Осуществить надзор за организацией выполнения мероприятий по пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах экономики. | в течение пожароопасного периода 2015 года | ОНД Темрюкского района Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 20 | Организовать проведения учений на местности с привлечением органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края, участвующих в предупреждении (профилактике) и тушении ландшафтных и лесных пожаров. | до 17.03. 2015 года | ОНД Темрюкского района 11 ОФПС ПЧ-130 МО Темрюкский район УЧСГЗ |  |  |
| 21 | Обеспечить контроль и ограничения в период объявления режима повышенной пожарной опасности. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Отдел МВД России по Темрюкскому району во взаимодействии с Администрацией Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 22 | Активизировать предупредительно-профилактическую работу по профилактике правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе с использованием возможностей участковых уполномоченных полиции на административных участках. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Отдел МВД России по Темрюкскому району ОНД Темрюкского района Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 23 | Отработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги. | в течение пожароопасного периода 2015 года | Отдел МВД России по Темрюкскому району ОНД Темрюкского района |  |  |
| Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Крымского района |
| 24 | Организация проверки готовности техники по вопросу обеспечения пожарной безопасности (оснащение тракторов, комбайнов и автомобилей искрогасителями и огнетушителями), отработка технологии уборки зерновых колосовых культур с учетом обеспечения правил пожарной безопасности. | до начала уборки зерновых культур | ОНД Темрюкского района МО Темрюкский район Управление сельского хозяйства Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |
| 25 | Организация круглосуточного дежурства пожарных автомобилей, приспособленных автомобилей и сельскохозяйственной техники с запасом воды, дежурных смен ведомственной пожарной охраны сельскохозяйственных предприятий, организаций, с обеспечением их телефонной или радиосвязью. | в период уборки зерновых культур | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Управление сельского хозяйства |  |  |
| 26 | Принять меры по обеспечению существующих подразделений ведом-ственной пожарной охраны исправной пожарной техникой, необходимым пожарно-техническим вооружением, телефонной и радиосвязью в соответствии с требованиями нормативных документов. | до 1 апреля 2015 года | Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Управление сельского хозяйства |  |  |
| 27 | Организация лицензирования подраз-делений ведомственной пожарной охраны по тушению пожаров в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по тушению пожаров», утвержденным постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 25 октября 2006 года № 625 «О лицензионной деятельности в области пожарной безопасности». | до начала пожароопасного периода 2015 года | Управление сельского хозяйства ОНД Темрюкского района |  |  |
| 28 | Обеспечение своевременной подго-товки сил и средств пожаротушения к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года. | до 1 апреля 2015 года | ОНД Темрюкского района 11 ОФПС ПЧ-130 |  |  |
| 29 | Организация на подведомственных объектах, особенно на объектах с массовым пребыванием людей в ночное время (школы-интернаты, больницы, санатории, пансионаты, базы отдыха и т.п.): дополнительного обучения должност-ных лиц персонала и охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара; проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара в дневное и ночное время; проверки наличия и состояния средств эвакуации и пожаротушения. | до 3 апреля 2015 года | МО Темрюкский район Управление образования Управление социальной защиты Управление здравоохранения Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД , Темрюкского района 11 ОФПС ПЧ-130 |  |  |
| 30 | Организация на подведомственных объектах: принятия всех необходимых мер противопожарной защиты и спасения людей; освобождения всех запасных эвакуационных выходов, обеспечения их легко открываемыми запорами; принятия мер по ремонту имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода; обеспечения дежурного персонала надежными средствами связи и ручными фонарями, отработка сигналов оповещения о пожаре; переоборудования глухих оконных решеток на распашные – легкооткрываемые; установления запрета размещения помещений на выходах из зданий, закрытия на замки запасных выходов, установки на окнах глухих металлических решеток; оборудования уголков пожарной безопасности с размещением на них средств противопожарной пропаганды. организация проведения инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности с ответственными лицами, проводящими культурно-массовые мероприятия в лесах; определения и подготовки мест на случай эвакуации людей и материальных ценностей из учреждений, расположенных в пожароопасных районах. | до 4 апреля 2015 года | МО Темрюкский район Управление образования Управление социальной защиты Управление здравоохранения Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района во взаимодействии с ОНД Темрюкского района УЧСГЗ |  |  |
| 31 | Организация систематического освещения в средствах массовой информации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений, учебных заведений, объектов здравоохранения, социальной сферы и других объектов с массовым пребыванием людей, а также размещения материалов, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей. | в течение пожароопасного периода 2015 года | СМИ УЧСГЗ ОНД Темрюкского района Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |

Заместитель главы Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района                                                                                                                  В.Г. Василенко