## Лист1
Отчет по реализации муниципальных программ Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района за 2019 год
№ п/п | Наименование программы, мероприятия (в соответствии с программой) | Источник финансирования | Уточненный план (на отчетную дату), тыс. рублей | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к плановым, в % | Исполнение программы (достигнутый целевой показатель) | Причины невыполнения мероприятий
| 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Всего по программам: | ИТОГО в том числе: | 108633.1518 | 102376.1364 | 94.2402
|  | федеральный бюджет | 33780.7962 | 33310.9 | 98.609
|  | краевой бюджет | 18351.8038 | 16158.42 | 88.0481
|  | районный бюджет | 1036.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет (софинансирование) | 6792.886 | 6548.2 | 96.3979
|  | местный бюджет | 48671.3658 | 46358.6164 | 95.2482
1. | Муниципальная программа «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год. | Всего: | 6335.2917 | 6335.2917 | 100 | Выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и сборов, оплата ГСМ
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6335.2917 | 6335.2917 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2. | Муниципальная программа «Обеспечение функций муниципальных казенных учреждений» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год. | Всего: | 10126.589 | 10126.589 | 100
| Подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» | Всего: | 3078.5653 | 3078.5653 | 100 | Выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и сборов, оплата программного обеспечения, приобретение канцтоваров, обучение сотрудников (1 чел.), приобретение переплетного станка, подписка
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3078.5653 | 3078.5653 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Обеспечение хозяйственного обслуживания администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | Всего: | 5820.0465 | 5820.0465 | 100 | Выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и сборов, оплата ГСМ, приобретение автозапчастей, хозтовары, шины (4 шт.), переоборудование
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5820.0465 | 5820.0465 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Обеспечение осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд». | Всего: | 1227.9772 | 1227.9772 | 100 | Выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и сборов, обучение сотрудников (2 человека)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1227.9772 | 1227.9772 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год |  | 1014.1461 | 1014.1461 | 100
| Подпрограмма «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год. | Всего: | 838.8461 | 838.8461 | 100 | Информац-технолог. обеспеч.АРМ «Муниципал»; сопров. програм. продуктов 1С:Предприятие; предостав. услуги по сопров. электрон.период.справоч. «Система ГАРАНТ»; приобрет.принтера лазер., комп. в сборе; закуп. и заправ.катриджей
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 838.8461 | 838.8461 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год. | Всего: | 175.3 | 175.3 | 100 | Выполнение работы по изготовлению газеты, информационное освещение в печатном издании газеты "Тамань" и "Станичная газета"
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 175.3 | 175.3 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год |  | 1210.5325 | 1210.5325 | 100
| Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение и содержание администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 808.6325 | 808.6325 | 100 | «Брандмейстер» тех.обслуж. автомат. пож.сигнал. и систем оповещ. и управл. эвакуацией;
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | обслуживание комплекса тех средств системы видеонаблюдения;
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | оплата коммунальных услуг; техобслуж.здания адм-ии;подписка;приобретение
|  | местный бюджет | 808.6325 | 808.6325 | 100 | канцтов.;обучен.сотруд. (1 ч.); подшивка документов, почтовые услуги,
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | закладка похозяйственных книг
| Подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 323.4 | 323.4 | 100 | компенсационные выплаты ТОС (13 человек)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 323.4 | 323.4 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере приватизации муниципального имущества Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»на 2019 год. | Всего: | 70.4 | 70.4 | 100 | оценка зем.участка и муниципал. имущ.; геодезические работы пер.Октябрьский, дом № 11/1; выполнение кадастровых работ
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 70.4 | 70.4 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Старотитаровского сельского поселения» на 2019 год | Всего: | 8.1 | 8.1 | 100 | Приобретение светодиодных энергосберегающих ламп (10 шт.)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8.1 | 8.1 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 78.5 | 78.5 | 100 | приобретение в Парк по ул. Ленина трехсекционного стенда для слабовидящих граждан
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 78.5 | 78.5 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "О мероприятия, проводимых администрацией Старотитаровского сельского поселения темрюкского района к праздничным дням и памятным датам" на 2019 год | Всего: | 59.911 | 59.911 | 100 | приобретение цветов ко дню 8 марта; цветы,венки, полевая кухня ко дню Победы; изготовление баннеров; приобрет.сувениров
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 59.911 | 59.911 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год |  | 152.1 | 152.1 | 100
| Подпрограмма «Защита населения и территорий Старотитаровского сельского поселения Темрюкского район от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год | Всего: | 34.8 | 34.8 | 100 | Приобретение металлодетекторов ручной 3 шт.; ликвидация последствий пожара
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 34.8 | 34.8 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма" Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год. | Всего: | 117.3 | 117.3 | 100 | материальное поощерение народной дружины (6 человек)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 117.3 | 117.3 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 15 | 15 | 100 | обучение сотрудников 2 чел.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 15 | 15 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»на 2019 год |  | 14177.9347 | 11004.4227 | 77.6165
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 10510.1175 | 8198.0855 | 78.0018 | Содержание внутрепоселкоаых дорог; | В связи с поступлением акцизов на нефтепродукты в ноябре - декабре 2019 года сверх плановых утвержденных показателей, освоение бюджетных средств в полном объеме в 2019 году не было возможным в связи с сезонностью выполнения работ. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ремонт и установка дорожных знаков (45 шт.);
|  | краевой бюджет | 2095 | 2095 | 100 | пересчет сметной документации; услуги дор.катка и автогрейдера;
|  | местный бюджет | 8415.1175 | 6103.0855 | 72.5253 | текущий ремонт тротуара по пер. Ильича от ул. Заводской до ул. Ростовской - 1580335 руб. 52 коп. за счет краевого бюджета;
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | приобретение щебня 1 154,7 тонн, из них 520 тонн на сумму 514664 руб. 48 коп. за счет краевого бюджета
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 3667.8173 | 2806.3373 | 76.5125 |  | Обязательства по муниципальному контракту исполнены. В результате проведенных прооцедур торгов сложилась экономия средств в сумме 861,5 тыс. рублей (из них: средства краевого бюджета 801,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 60,3 тыс. руб.).Выполнен ремонт: пер. Крылова от ул. Садовой до ул. Широкой в ст-це Старотитаровской ( 0,724 км). По итогу выполненных работ сумма освоенных средств за счет краевого бюджета составила 1869,4 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 140,7 тыс. рублей. Самостоятельно, за счет средств местного бюджета на сумму 796,2 тыс. рублей был осуществлен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги по пер. Крылова от ул. Садовая до ул. Широкая; текущий ремонт асфальт. бетонного покрытия дороги по пер. Красноармейский; устройство выравнивающего слоя автодороги ул. Залиманная до ул. Ростовская, по пер. Красноармейскому
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| Софинансирование расходных обязательств в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 2670.6 | 1869.42 | 70
|  | местный бюджет | 796.2173 | 796.2173 | 100
|  | местный бюджет (софинансирование) | 201 | 140.7 | 70
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
10. | Муниципальная программа «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год» | Всего: | 21.3068 | 21.3068 | 100 | Выполнение кадастровых работ. Подготовка межевого плана на земельный участок. Топографическая съемка земельного участка
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 21.3068 | 21.3068 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
11. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год. | Всего: | 10 | 9.25 | 92.5 | чествование предпринимателей путем приобретения памятных подарков (приобретение парковых урн - 5 шт.) | Оплата произведена по фактическим затратам, экономия средств составила 0,7 тыс. рублей
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10 | 9.25 | 92.5
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
12. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год |  | 16130.7229 | 13637.8514 | 84.5458
| Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | Всего: | 0 | 0 | 0 | Средства перераспределены на выполнение мероприятий по другим муниципальным программам
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 108.282 | 108.282 | 100 | техническое и коммунальное обслуживание Мемориала Боевой Славы
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 108.282 | 108.282 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 1039.4634 | 3.1634 | 0.30433 | разработка проектной, рабочей и сметной документации по объекту: "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кубанской, ул.Черномороской и ул. Дружбы в ст. Старотитаровской, Темрюкского района, Краснодарского края" | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселения из бюджета муниципального образования Темрюкский район в рамках заключенного соглашения от 26 ноября 2019 года № 26-354/19-16 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. В связи с поступлением денежных средств в декабре 2019 года, включение в план - график закупок на 2019 год не представляется возможным, в виду того, что бюджет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района формируется на 1 год. Таким образом проведение конкурентной процедуры в форме электронного аукциона для заключения и последующего исполнения муниципального контракта на осуществление проектных и изыскательных работ будет осуществлено в январе 2020 года (1 243 464,00 рублей)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 1036.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3.1634 | 3.1634 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «По обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год» | Всего: | 12418.3714 | 10961.8 | 88.2708 |  | Обязательства по муниципальным контрактам исполнены: по объекту капитального строительства "Обеспечение земельного участка, выделенного для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Электроснабжение"; по объекту капитального стротельства "Обеспечение земельного участка, выделенного для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного стротельства. Газоснабжение, водоснабжение". В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1456,6 тыс. рублей (из них: средства краевого бюджета - 1354,6 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 102,0 тыс. рублей). По итогу выполненных работ сумма освоенных средств за счет краевого бюджета составила 10119,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета 761,7 тыс. рублей. Самостоятельно, за счет средств местного бюджета на сумму 81,0 тыс. рублей были осуществлены следующие работы: проектные работы (корректировка сметы), тех. присоединение энергоприним. устройств, разработка схем границ, стройконтроль.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | в рамках софинансирования бюджетных обязательств были проведены электронные аукционы:
| софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности) в рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» | краевой бюджет | 11473.7 | 10119.1 | 88.1939 | 1. По объекту: кап. стр-во: Обеспечение земельного участка, выделенного для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жил-ого стр-ства. Старотитаровской Тр Кк. Газоснабжение, водоснабжение"
|  | местный бюджет | 80.9714 | 81 | 100.0353 | Муницип. контракт заключен на сумму 9002197,00 руб., из низ краевой бюджет - 8372043,21 руб., местный бюджет - 630153,79 руб. Экономия составила 1588623,00 руб., из них: краевой бюджет - 1477419,39 руб., мстный бюджет - 111203,61 руб.
|  | местный бюджет (софинансирование) | 863.7 | 761.7 | 88.1903 | 2. По объекту: кап. стр-во: Обеспечение земельного участка, выделенного для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жил-ого стр-ства. Старотитаровской Тр Кк. Электроснабжение"
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 13.7973 | 13.7973 | 100 | Сметная документация по водоснабжению
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13.7973 | 13.7973 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Развитие водоотведения» в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 32.517 | 32.517 | 100 | Устройство КНС
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 32.517 | 32.517 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Благоустройство территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | Всего: | 2266.3017 | 2266.3017 | 100 | Озеленение; прочее благоустройство; дератизация; закупка товаров для сторожки;
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | содержание мест захоронения;приобретение трубы обсодной; закупка краски
|  | краевой бюджет | 405 | 405 | 100 | покос сорной травы; обрезка деревьев; борьба с американской бабаочкой, саранчой (хим. обработка);
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | борьба с карантийными растениями;
|  | местный бюджет | 1861.3017 | 1861.3017 | 100 | отлов безнадзорных животных; услуги автовышки;
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | приобретение модульного туалета
| Подпрограмма «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год. | Всего: | 251.99 | 251.99 | 100 | Услуги по распломбировке однофазного прибора учета; приобретение светильники светодиодные 33 шт. (уличное освещение); приобретение лампы светодиодной (матовая) 160 шт. (уличное освещение); опломбировка счетчика; услуги автовышки
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 251.99 | 251.99 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
13. | Муниципальная программа «Молодежь станицы» Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год. | Всего: | 62.5683 | 62.5683 | 100 | приобретение сувенеров, грамот, спортивного инвентаря для работы молодежной площадки; оплата педагогу-организатору
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 62.5683 | 62.5683 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
14. | Муниципальная программа «Развитие культуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год. |  | 12892.1751 | 12892.1751 | 100
| Подпрограмма "Совершенствование деятельности МБУ "Старотитаровский КСЦ" | Всего: | 8491.3141 | 8491.3141 | 100 | Выплата заработной платы с начислениями; оплата коммунальных услуг; уплата налогов и сборов
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8491.3141 | 8491.3141 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Поддержка МБУ "Старотитаровский КСЦ" | Всего: | 515.561 | 515.561 | 100 | замена подземных коммуникаций к объекту капитального строительства сети газораспределения здания библиотеки,
| субсидии из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социальнозначимых вопросов местного значения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, д. 230.
|  | краевой бюджет | 300 | 300 | 100 | Технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения
|  | местный бюджет | 215.561 | 215.561 | 100 | (здание библиотеки ул. Ленина, д.230).
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме
| Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в Старотитаровском сельском поселении" | Всего: | 3458.7 | 3458.7 | 100 | Осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам; выплаты на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3458.7 | 3458.7 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Основные направления развития культуры в Старотитаровском сельском поселении" | Всего: | 426.6 | 426.6 | 100 | Проведение культурно-массовых мероприятий
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 426.6 | 426.6 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
15. | Муниципальная программа "Сохранение, использование и охрана обьектов культурного наследия(памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территрии Старотиатровского сельского поселения Темрюкского районана 2019 год | Всего: | 50 | 50 | 100 | косметический ремонт памятников (13 памятников)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16. | Муниципальная программа "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы" Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 284.8 | 284.8 | 100 | Выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности (2 человек)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 284.8 | 284.8 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
17. | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | Всего: | 30 | 30 | 100 | субсидии некоммерческим организациям (Темрюкская районная организация ветеранов, Всероссийское общество инвалидов)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 30 | 30 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
18. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год. |  | 4785.6918 | 4785.6918 | 100
| Подпрограмма "Совершенствование деятельности МБУ ФОСК "Виктория" по предоставлению муниципальных услуг на 2019 год | Всего: | 4582.4528 | 4582.4528 | 100 | Выплата заработной платы с начислениями;
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | оплата коммунальных услуг; уплата налогов и сборов;
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | приобретение канцтоваров, спортинвентаря, спортивной формы
|  | местный бюджет | 4582.4528 | 4582.4528 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие массового спорта " в Старотитаровском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | Всего: | 203.239 | 203.239 | 100 | проведение спротивно-массовых мероприятий
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 203.239 | 203.239 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание условий для занятия физической культурой и спортом на территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | Всего: | 0 | 0 | 0 | Средства перераспределены на выполнение мероприятий по другим муниципальным программам
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет: | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
19. | Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | Всего: | 0 | 0 | 0 | Средства перераспределены на выполнение мероприятий по другим муниципальным программам
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
20. | Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | Всего: | 0 | 0 | 0 | Средства перераспределены на выполнение мероприятий по другим муниципальным программам
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
21. | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды | Всего: | 41195.882 | 40606 | 98.5681 | Оплата госэкспертизы по Парку ул. Ленина, Скверу ул. Ленина | Контракт заключен на сумму меньше начальной максимальной цены. Экономия, сложившаяся в связи с уменьшением объема работ, выявленных на этапе строительства. Обязательства по муниципальным контрактам исполнены. Выполнены работы по благоустройству: 1) территории парка по ул. Ленина в ст. Старотитаровской; 2) территории сквера по ул. Ленина ст. Старотитаровской. Заключено доп. соглашение на уменьшение цены контракта по благоустройству сквера на сумму 589,9 тыс. рублей за счет уменьшения объемов выполненных работ.По итогу выполненных работ сумма освоенных средств составила: Благоустройство территории: Парк по ул. Ленина за счет федерального бюджета 29822,4 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 1226,4 тыс. рублей, за счет местного бюджета 5054,5 тыс. рублей; Благоустройство территории: Сквер по ул. Ленина за счет федерального бюджета 3488,5 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 143,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета 591,3 тыс. рублей.Самостоятельно, за счет средств местного бюджета на сумму 279,4 тыс. рублей были осуществлены следующие работы: разработка ПСД, проверка достоверности сметной стоимости, благоустройство детской площадки по пер. Новый, стройконтроль, проведение экспертизы работ
| Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы" | федеральный бюджет | 33780.7962 | 33310.9 | 98.609 | В рамках софинансирования бюджетных обязательств были проведены электронные аукционы:
| софинансирование расходных обязательств в рамках регионального проекта "Формирование комфортной | краевой бюджет | 1407.5038 | 1369.9 | 97.3283 | 1. По объекту: Благоустройство территории: Парк по ул. Ленина
| городской среды"государственной программы Краснодарского края | местный бюджет | 279.396 | 279.4 | 100.0014 | Муниципальный контракт заключен на сумму 36103340,00 руб., из них:
| "Формирование современной городской среды" | местный бюджет (софинансирование) | 5728.186 | 5645.8 | 98.5617 | федеральный бюджет - 29806920,00 руб.; краевой бюджет - 1241950,00 руб.; местный бюджет - 5054470,00 руб. Экономия отсутствует. Работа выполнена в полном объеме
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1. По объекту: Благоустройство территории: Сквер по ул. Ленина
Муниципальный контракт заключен на сумму 4813145,60 руб., из них:
федеральный бюджет - 3973733,00 руб.; краевой бюджет - 165090,89 руб.; местный бюджет - 674321,71 руб. Экономия составила 418534,40 руб., из них:
федеральный бюджет - 345542,00 руб.; краевой бюджет - 14355,72 руб.; местный бюджет - 58636,68 руб. Работа выполнена в полном объеме
Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | А.Г.Титаренко
Начальник финансового отдела администрации
Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  | Л.В. Кубрак
Исполнитель:
Специалист 1 категории финансового отдела
телефон: 91-6-47
Н.В. Титаренко